## Métricas
PROYECTO: |  | TP 2 - Sistemas de Ecuaciones Lineales
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.083333 | 10:00 | 14:00 | 0.16667
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.083333 | 13:00 | 15:00 | 0.083333
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.041667 | 19:00 | 19:30 | 0.020833
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | VectorMath y MatrizMath |  |  | 300 | 0.083333 | 20:00 | 22:00 | 0.083333 |  | 0:00 | 345 | 0.083333
3 | Inverion Matriz y Sel |  |  | 200 | 0.125 | 20:00 | 24:00 | 0.16667 | 1 | 0:20 | 156 | 0.18056
4
5
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 500 | 0.20833 | - | - | 0.25 | 1 | 0.013889 | 501 | 0.26389
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.00069444 | 0:00 | 0:03 | 0.0020833
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 501
LOC / Hora |  |  | 79.1053
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 1
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0.1996%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.16667 | 31.05%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.083333 | 15.52%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.020833 | 3.881%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0020833 | 0.3881%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.013889 | 2.587%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.25 | 46.57%
Tiempo Total |  |  | 0.53681
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])